挑战杯揭榜挂帅作品分工方案

作品名称

算随电走，绿动县域：面向未来能源的算电协同边缘算力产业生态构建与培育路径研究

一、总体研究目标

本作品面向我国县域能源转型与产业升级需求，围绕“算电协同边缘算力”这一能源领域未来产业方向展开研究。作品以“算随电走”为核心机制，研究县域分布式绿电、边缘算力、轻量化 AI 应用、储能协同和电-算-碳优化之间的耦合关系，构建面向县域场景的未来产业方向研判、关键技术识别、模型仿真验证和分阶段培育路径。

本作品整体采用“县域普适研究 + 闽清县典型验证”的研究框架。前半部分从我国县域普遍存在的分布式绿电消纳、产业数字化升级和轻量化 AI 服务需求出发，提出具有普适推广价值的算电协同边缘算力产业模式；后半部分选取闽清县作为典型县域验证场景，用于验证该方案在真实县域中的资源适配性、技术可行性、应用落地性和推广价值。

本作品重点形成以下成果：

1. 提出县域算电协同边缘算力产业的定义与发展逻辑；

2. 阐明“算随电走”相较传统“电随算走”模式的创新价值；

3. 建立县域适配性评价体系和 SWOT 分析框架；

4. 识别支撑该产业落地的关键技术并进行成熟度评价；

5. 构建源网荷储算碳协同优化模型；

6. 完成通用县域典型场景下的三类情景仿真；

7. 以闽清县作为典型验证场景，设计数据仿真、AI 原型和试点部署方案；

8. 设计试点验证、多点复制、生态成型的分阶段产业培育路径；

9. 形成完整研究报告、图表体系和答辩支撑材料。

第一组：未来产业潜在方向研判组

1. 工作目标

第一组负责完成“能源领域未来产业潜在方向研判”部分，重点论证县域算电协同边缘算力产业的前瞻性、战略性、颠覆性和县域适配价值。

本组主要回答以下问题：

1. 什么是县域算电协同边缘算力产业；

2. 为什么“算随电走”具有未来产业价值；

3. 为什么县域是该方向的重要应用场景；

4. 该方向相较其他能源未来产业方向具有什么特点；

5. 哪些类型县域更适合优先发展该产业；

6. 闽清县作为典型验证场景具备哪些代表性和验证价值。

2. 具体工作内容

2.1 明确产业定义

形成“县域算电协同边缘算力产业”的正式定义。

建议表述方向：

县域算电协同边缘算力产业，是指在具备分布式绿电资源、电网接入条件、通信网络基础和本地产业智能化需求的县域，布局适度规模边缘算力节点，并通过绿电预测、算力任务调度、储能协同和电-算-碳优化，使算力负荷主动匹配本地绿电出力，提升绿电就地消纳能力，同时为县域工业、农业、能源运维和公共治理提供低碳、低时延、可负担的轻量化 AI 服务的新型产业形态。

产业属性从三个方面展开：

1. 能源属性：作为柔性负荷参与绿电消纳和新型电力系统调节；

2. 数字属性：为县域提供轻量化 AI 与边缘计算服务；

3. 产业属性：带动算力运营、AI 应用、储能配置、能源管理和碳管理等新业态。

2.2 解释“算随电走”的创新逻辑

完成“电随算走”和“算随电走”的对比分析。

传统模式：

电随算走，即先集中建设大型算力中心，再由电力系统保障供电。该模式下，算力负荷相对固定，电力系统主要承担被动供电任务。

本作品提出的模式：

算随电走，即根据县域分布式绿电的时空分布和本地 AI 需求，灵活布局边缘算力节点，并让部分可迁移、可延迟、可弹性调度的 AI 任务主动匹配绿电出力。绿电充足时增加弹性算力任务，绿电不足时优先保障关键任务，从而提升绿电就地消纳能力并降低单位算力碳排放。

需形成一张模式对比图，建议从以下维度展开：

1. 算力布局方式；

2. 电力供应方式；

3. 负荷调节能力；

4. 绿电消纳能力；

5. 碳排放水平；

6. 适用场景。

2.3 分析县域发展基础

从能源侧、算力侧和产业侧三个方面分析县域作为应用场景的合理性。

能源侧：

1. 县域分布式光伏、小水电、风电、生物质等资源丰富；

2. 部分县域存在绿电波动性强、负荷消纳能力有限、调节资源不足等问题；

3. 新型电力系统建设需要更多可调节负荷参与源网荷储协同。

算力侧：

1. AI 应用正在从大型云端训练向边缘推理、行业小模型和本地智能服务扩展；

2. 县域在工业质检、农业监测、能源巡检、园区能耗管理、交通识别、生态环境治理等场景中存在轻量化 AI 需求；

3. 边缘算力可降低数据传输压力，提高本地 AI 服务响应速度。

产业侧：

1. 县域传统产业存在数字化、智能化和绿色化升级需求；

2. “绿电 + 边缘算力 + 轻量化 AI + 碳管理”可形成县域低碳产业新业态；

3. 该方向具备从单点试点向多县域复制推广的潜力。

2.4 建立县域适配性分析框架

建立适合发展算电协同边缘算力产业的县域条件体系。

建议指标包括：

1. 分布式绿电资源条件；

2. 电网接入条件；

3. 通信网络基础；

4. 本地 AI 应用需求；

5. 传统产业数字化升级需求；

6. 储能或调节资源基础；

7. 数据采集和运维基础；

8. 市场主体参与能力；

9. 政策支持力度；

10. 投资回收潜力。

可将县域划分为以下类型：

1. 分布式光伏型县域；

2. 小水电资源型县域；

3. 工业园区型县域；

4. 农业资源型县域；

5. 山区绿色能源型县域；

6. 生态治理需求型县域。

2.5 完成 SWOT 分析

SWOT 分析对象为“县域算电协同边缘算力产业”。

S 优势：

1. 县域分布式绿电资源分散广泛，具备就地利用基础；

2. 边缘算力可作为柔性负荷，提高绿电消纳能力；

3. 县域轻量化 AI 场景较多，具有本地化服务需求；

4. 算力节点规模较小，适合试点先行和分阶段扩展；

5. 能同时服务能源低碳转型和县域产业数字化升级。

W 劣势：

1. 县域算力需求仍需培育，短期商业模式不完全成熟；

2. 分布式绿电波动性强，对调度和储能提出要求；

3. 边缘算力节点运维能力和数据安全体系需要完善；

4. 县域间资源差异较大，推广模式需要分类适配；

5. 初期投资回收周期存在不确定性。

O 机会：

1. 双碳战略推动县域能源低碳转型；

2. 新型电力系统需要更多柔性负荷资源；

3. AI 应用正在从云端向边缘侧和行业场景下沉；

4. 数字乡村、智慧园区、绿色工厂等场景提供应用空间；

5. 分布式新能源、储能和智能调度技术逐步成熟。

T 威胁：

1. 大型云平台和传统数据中心可能形成竞争；

2. 电力市场机制、绿电交易和碳收益机制尚需完善；

3. 数据安全、网络安全和算力运维风险较高；

4. 本地 AI 需求不足可能导致算力节点利用率偏低；

5. 部分县域电网、通信和产业基础不足，推广存在门槛。

2.6 完成未来产业方向对比

选取若干能源领域未来产业方向进行对比分析。

建议对比对象：

1. 新型储能；

2. 氢能；

3. 虚拟电厂；

4. 零碳园区；

5. 县域算电协同边缘算力。

建议评价指标：

1. 前瞻性；

2. 颠覆性；

3. 技术成熟度；

4. 能源系统贡献；

5. 产业带动能力；

6. 县域适配性；

7. 可验证性。

分析方式：

采用定性分析与简化多指标评价相结合的方式，形成未来产业方向对比表。

2.7 分析闽清县作为典型验证场景的代表性

本部分用于说明后续验证场景选择依据，不将闽清县作为研究边界，而是作为县域算电协同边缘算力方案的典型样本。

分析内容包括：

1. 闽清县是否具备分布式绿电资源基础；

2. 闽清县是否具有传统产业数字化升级需求；

3. 闽清县是否存在工业、农业、能源运维或公共治理等轻量化 AI 应用场景；

4. 闽清县是否具备开展数据仿真、AI 原型验证或试点方案设计的条件；

5. 闽清县验证结果可对应哪类县域推广类型，如小水电资源型县域、工业园区型县域、山区绿色能源型县域等。

3. 需确认事项

1. 是否将“县域算电协同边缘算力产业”作为报告正式概念；

2. 是否将“算随电走”作为全文核心机制；

3. 未来产业对比对象最终选取范围；

4. SWOT 指标是否需要补充产业、政策或安全维度；

5. 县域类型分类是否需要进一步细化；

6. 闽清县代表性分析需要使用哪些公开资料或调研资料。

4. 交付成果

1. 县域算电协同边缘算力产业定义；

2. “电随算走”与“算随电走”对比图；

3. 县域发展基础分析文字；

4. 县域适配条件表；

5. 县域类型分类表；

6. SWOT 分析表；

7. 未来产业方向对比表；

8. 2026—2035 技术路线图；

9. 闽清县作为典型验证场景的代表性分析；

10. 报告“潜在方向研判”章节初稿。

第二组：关键技术识别、评价与仿真建模组

1. 工作目标

第二组负责完成“支撑潜在方向的关键技术识别与评估”以及“模型仿真验证”部分，重点体现作品科学性。

本组主要回答以下问题：

1. 县域算电协同边缘算力产业依靠哪些关键技术支撑；

2. 各项技术成熟度和重要性如何；

3. “算随电走”模式是否能通过模型和仿真证明有效；

4. 该模式在绿电消纳、碳排放、运行成本和任务完成率方面是否优于传统固定算力负荷模式；

5. 闽清县典型场景数据能否用于替换通用县域参数并开展进一步验证。

2. 具体工作内容

2.1 建立关键技术体系

关键技术收敛为五类。

技术一：分布式绿电出力预测技术

作用：

预测县域光伏、小水电、风电等绿电资源的时序变化，为算力调度和储能控制提供输入。

执行内容：

1. 构造典型日绿电出力曲线；

2. 结合公开气象数据估算光伏出力；

3. 根据可获得数据补充小水电或其他绿电出力；

4. 形成绿电波动性分析。

输出内容：

1. 典型日绿电出力曲线；

2. 绿电出力波动性分析图；

3. 数据来源与假设说明。

技术二：边缘算力负载弹性调度技术

作用：

将 AI 任务按重要程度和时延要求分类，使算力负荷能够随绿电出力、电价和碳强度动态调整。

任务分类：

1. 刚性任务：安防监控、设备告警、关键运维，要求实时执行；

2. 弹性任务：工业质检、农业识别、园区能耗分析，可短时调整；

3. 温冷任务：历史视频分析、批量数据处理、离线训练，可延迟执行。

调度逻辑：

1. 绿电充足时增加弹性任务和温冷任务；

2. 绿电不足时优先保障刚性任务；

3. 电价低、碳强度低时增加非关键任务；

4. 电价高、碳强度高时减少非关键任务。

输出指标：

1. 任务完成率；

2. 平均任务延迟；

3. 算力节点利用率；

4. 绿电匹配率；

5. 弹性负荷调节量。

技术三：源网荷储算碳协同优化技术

作用：

将分布式绿电、外部电网、县域基础负荷、储能系统、边缘算力任务和碳排放统一建模，形成作品核心仿真模型。

模型对象：

1. 源：分布式绿电；

2. 网：外部电网购电；

3. 荷：县域基础用电负荷；

4. 储：储能系统；

5. 算：边缘算力任务负荷；

6. 碳：运行过程碳排放。

模型目标：

在满足基础负荷和 AI 任务需求的前提下，最小化综合运行成本、碳排放、弃电量和任务延迟惩罚，同时提高绿电消纳率和算力任务完成率。

推荐方法：

采用 MILP 混合整数线性规划作为核心建模方法。

主要约束：

1. 电力功率平衡约束；

2. 分布式绿电出力约束；

3. 储能充放电约束；

4. 储能 SOC 上下限约束；

5. 算力节点容量约束；

6. AI 任务完成约束；

7. 任务时延约束；

8. 刚性任务优先保障约束；

9. 电网最大购电功率约束。

技术四：储能协同与关键任务保障技术

作用：

储能作为缓冲单元，用于平滑绿电波动、减少弃电、削峰填谷，并在绿电不足时保障刚性任务。

执行内容：

1. 分析有无储能对系统运行结果的影响；

2. 分析不同储能容量对绿电消纳率的影响；

3. 输出储能 SOC 曲线；

4. 分析储能对关键任务保障的作用。

输出内容：

1. 储能 SOC 曲线；

2. 储能容量敏感性分析；

3. 有无储能对比结果；

4. 关键任务保障分析。

技术五：轻量化 AI 应用部署技术

作用：

证明边缘算力可服务县域真实应用需求。

候选场景：

1. 工业质检；

2. 水电站或能源设备巡检；

3. 农业病虫害识别；

4. 园区能耗异常检测。

执行内容：

1. 选择 1—2 个场景作为 AI 应用原型；

2. 在实验环境中完成轻量化 AI Demo 或应用原型方案；

3. 输出推理时延、准确率、算力占用或单位任务能耗等指标。

3. 关键技术评价模型

建立“关键技术识别与评估表”。

评价指标：

1. 技术成熟度；

2. 对产业落地的重要性；

3. 对绿电消纳贡献；

4. 对碳减排贡献；

5. 对经济性的影响；

6. 对县域场景适配性；

7. 实施难度；

8. 风险等级。

评价方法：

采用 TRL 技术成熟度评价 + TOPSIS 综合排序。

执行步骤：

1. 给每项关键技术赋予 TRL 等级；

2. 建立技术评价指标矩阵；

3. 采用专家打分或小组评分形成原始数据；

4. 使用 TOPSIS 方法计算综合排序；

5. 得出关键技术优先级。

预期形成的核心结论：

源网荷储算碳协同优化调度技术是系统级核心技术，边缘算力负载弹性调度技术和分布式绿电出力预测技术是支撑“算随电走”机制落地的重要技术。

4. 仿真模型与对比场景

4.1 通用县域典型场景建模

仿真模型先基于通用县域典型场景构建。

基本数据包括：

1. 典型日绿电出力曲线；

2. 县域基础负荷曲线；

3. 算力任务负荷曲线；

4. 储能参数；

5. 分时电价；

6. 电网碳排放因子；

7. 算力节点功耗参数；

8. AI 任务时延要求。

4.2 三种对比场景

场景一：无边缘算力接入。

用于分析传统县域负荷条件下的绿电消纳情况。

场景二：固定算力负荷接入。

用于分析边缘算力作为固定负荷运行时的成本、碳排放和绿电匹配情况。

场景三：“算随电走”弹性算力调度。

用于分析算力任务随绿电出力、电价、碳强度和任务优先级动态调度后的运行效果。

4.3 核心输出指标

1. 绿电消纳率；

2. 弃电率；

3. 系统运行成本；

4. 碳排放量；

5. 单位算力碳排放；

6. 任务完成率；

7. 平均任务延迟；

8. 算力节点利用率；

9. 储能 SOC；

10. 峰谷负荷差。

4.4 闽清县典型场景验证

在通用县域模型基础上，设置闽清县典型场景验证接口。

闽清县验证内容包括：

1. 将通用县域绿电出力参数替换为闽清县或福建地区可获得的光伏、小水电等典型出力数据；

2. 将基础负荷参数替换为闽清县典型产业、园区或村镇负荷数据；

3. 将 AI 任务负荷设置为闽清县潜在应用场景需求，如工业质检、水电站巡检、农业识别、园区能耗管理等；

4. 将算力节点参数设置为实验室可提供或后续可部署的算力设备参数；

5. 运行三种场景对比仿真，分析闽清县场景下“算随电走”模式的绿电消纳、碳排放、运行成本和任务完成率表现。

闽清县验证分为三个层级：

一级：数据替换仿真验证；

二级：实验室 AI 原型验证；

三级：现场试点部署方案设计。

当前优先完成一级验证，并根据条件推进二级验证。

5. 需确认事项

1. 通用县域绿电出力数据来源；

2. 通用县域基础负荷数据来源；

3. 储能参数取值来源；

4. 分时电价和碳排放因子来源；

5. 算力节点功耗模型构造方式；

6. AI 任务负荷构造方式；

7. 闽清县光伏、小水电或其他绿电数据获取情况；

8. 闽清县基础负荷或典型产业负荷数据获取情况；

9. 闽清县 AI 应用场景选择；

10. 是否完成 AI Demo；

11. AI Demo 具体应用场景；

12. 实验室算力参数是否可用于报告；

13. 仿真周期采用典型日、典型周还是多季节场景；

14. 闽清县验证采用一级、二级还是三级。

6. 交付成果

1. 关键技术体系说明；

2. TRL 技术成熟度评价表；

3. TOPSIS 关键技术排序结果；

4. 源网荷储算碳协同优化模型；

5. 通用县域三场景对比仿真结果；

6. 闽清县典型场景参数替换方案；

7. 闽清县三场景对比仿真结果；

8. AI Demo 或 AI 应用原型方案；

9. 报告“关键技术识别与评估”章节初稿；

10. 报告“模型仿真验证”章节初稿。

第三组：县域培育路径与闽清县验证方案组

1. 工作目标

第三组负责完成“未来产业培育路径研究”部分，重点构建县域算电协同边缘算力产业的分阶段培育路径、商业模式、主体协同机制、风险应对方案和闽清县典型验证方案。

本组主要回答以下问题：

1. 哪些县域适合优先试点；

2. 该产业如何从试点走向规模化推广；

3. 产业链上需要哪些主体参与；

4. 收益来源和商业模式如何形成；

5. 推广过程中存在哪些风险；

6. 闽清县作为典型验证场景应如何设计；

7. 闽清县验证结果如何支撑全国县域推广。

2. 具体工作内容

2.1 建立县域适配性筛选框架

构建适合发展算电协同边缘算力产业的县域评价指标体系。

建议指标：

1. 分布式绿电资源条件；

2. 电网接入条件；

3. 通信网络基础；

4. 本地 AI 应用需求；

5. 传统产业数字化升级需求；

6. 储能或调节资源条件；

7. 政策支持力度；

8. 市场主体参与能力；

9. 数据采集和运维基础；

10. 投资回收潜力。

县域分类：

1. 优先试点型；

2. 条件培育型；

3. 中远期储备型；

4. 暂不适合型。

2.2 设计通用县域试点方案

采用“一个节点、两个平台、三类应用”的结构设计通用试点方案。

一个节点：

县域边缘算力示范节点。该节点用于承载本地轻量化 AI 服务，并作为可调节算力负荷参与绿电消纳。

两个平台：

1. 算电协同调度平台

负责绿电预测、任务调度、储能协同和碳排放核算。

2. 轻量化 AI 服务平台

负责工业质检、设备巡检、农业识别、园区能耗分析等 AI 应用部署。

三类应用：

1. 工业智能应用：工业质检、设备状态识别、园区能耗异常检测；

2. 能源运维应用：光伏设备巡检、小水电站巡检、用能管理；

3. 公共治理应用：交通识别、生态环境监测、政务知识库问答。

2.3 设计闽清县典型验证方案

闽清县作为本作品的典型县域验证场景，用于验证县域算电协同边缘算力方案在真实县域中的可行性。

验证内容包括：

1. 资源基础验证

分析闽清县分布式能源基础，包括：

1. 分布式光伏资源；

2. 小水电资源；

3. 可再生能源消纳条件；

4. 电网接入条件；

5. 储能或调节资源配置可能性。

2. 产业需求验证

分析闽清县潜在轻量化 AI 应用需求，包括：

1. 工业质检；

2. 水电站或能源设备巡检；

3. 农业识别与监测；

4. 园区能耗管理；

5. 交通与公共治理；

6. 生态环境监测。

3. 算力接入验证

分析边缘算力节点在闽清县场景中的部署方式，包括：

1. 算力节点规模；

2. 算力设备功耗；

3. 任务负载类型；

4. 通信接入方式；

5. 数据安全要求；

6. 运维主体安排。

4. 模型仿真验证

结合第二组模型结果，完成闽清县三种场景对比：

1. 无边缘算力接入；

2. 固定算力负荷接入；

3. “算随电走”弹性算力调度。

评价指标包括：

1. 绿电消纳率；

2. 弃电率；

3. 系统运行成本；

4. 碳排放量；

5. 单位算力碳排放；

6. 任务完成率；

7. 平均任务延迟；

8. 算力节点利用率。

5. 试点部署方案验证

设计闽清县“一个节点、两个平台、三类应用”的试点方案。

一个节点：

闽清县边缘算力示范节点。

两个平台：

1. 算电协同调度平台；

2. 轻量化 AI 服务平台。

三类应用：

1. 工业智能应用；

2. 能源运维应用；

3. 公共治理应用。

2.4 设计三阶段培育路径

第一阶段：试点验证期

时间：2026—2028 年。

阶段目标：

以典型县域为验证场景，完成资源分析、数据仿真、AI 原型验证和小规模试点部署方案设计，验证技术可行性和初步经济性。

重点任务：

1. 选择具备绿电资源和 AI 需求的典型县域；

2. 建立绿电资源、基础负荷、算力需求和产业场景数据库；

3. 开展源网荷储算碳协同优化仿真；

4. 完成 1—2 个轻量化 AI 应用原型；

5. 设计边缘算力示范节点建设方案；

6. 形成试点评价指标体系；

7. 完成初步成本收益测算。

阶段成果：

1. 典型县域适配性评价；

2. 闽清县验证方案；

3. 软件仿真结果；

4. AI 原型验证；

5. 试点建设标准 1.0；

6. 初步成本收益测算。

第二阶段：多点复制期

时间：2028—2032 年。

阶段目标：

从单点示范扩展到多节点协同，形成县域分布式绿色算力池和多场景 AI 服务体系。

重点任务：

1. 在多个具备条件的园区、村镇或能源站点布局边缘算力节点；

2. 建设县域算电协同调度平台；

3. 形成“绿电预测—任务调度—储能协同—碳排放核算”闭环；

4. 推出面向本地企业的轻量化 AI 服务包；

5. 探索算力租赁、AI 服务订阅、合同能源管理等商业模式；

6. 探索边缘算力节点作为可调节负荷参与需求响应；

7. 培育本地 AI 应用开发、算力运维和能源管理服务主体。

阶段成果：

1. 县域绿色算力池；

2. 多场景 AI 服务目录；

3. 算电协同调度平台；

4. 商业模式测算报告；

5. 可复制建设标准 2.0。

第三阶段：生态成型期

时间：2032—2035 年及以后。

阶段目标：

形成可复制、可推广的县域绿色算力产业生态，成为新型能源体系和数字县域建设的重要支撑。

重点任务：

1. 打通绿电供应、算力服务、AI 应用、储能运营和碳管理环节；

2. 探索绿色算力认证、绿证、碳减排核算等中远期增值机制；

3. 引入能源企业、算力运营商、AI 企业、本地企业和金融机构；

4. 形成不同县域类型的推广路径；

5. 构建县域绿色算力产业标准和评价体系；

6. 将县域边缘算力作为大型算力枢纽的末端补充，承接本地实时推理、温冷数据处理和部分可迁移计算任务。

阶段成果：

1. 县域绿色算力产业生态图谱；

2. 多主体协同机制；

3. 县域推广分类模型；

4. 绿色算力评价体系；

5. 政策建议和标准建议。

2.5 设计商业模式与收益闭环

按照近期、中期、远期设计商业模式。

近期收益：

1. AI 服务收益；

2. 算力租赁收益；

3. 能源成本节约收益；

4. 园区或企业数字化服务收益。

中期收益：

1. 需求响应收益；

2. 虚拟电厂聚合收益；

3. 绿色算力服务包；

4. 县域算力券或政府补贴机制。

远期收益：

1. 绿证收益；

2. 碳减排核算收益；

3. 绿色算力认证溢价；

4. 跨县域算力调度收益。

2.6 建立风险识别与应对方案

风险一：绿电波动风险。

应对措施：储能缓冲、任务分级、关键任务优先保障。

风险二：算力需求不足风险。

应对措施：优先选择有明确 AI 需求的工业、农业、能源运维场景。

风险三：投资回收周期长风险。

应对措施：小规模试点先行，模块化建设，分阶段扩容。

风险四：电力市场机制不完善风险。

应对措施：近期以自用、算力服务和能源成本节约为主，中远期探索需求响应和虚拟电厂。

风险五：数据安全风险。

应对措施：本地部署、数据脱敏、权限管理、边缘安全防护。

风险六：运维能力不足风险。

应对措施：引入能源企业、算力运营商、高校科研团队和本地企业共同运维。

3. 需确认事项

1. 闽清县可获取的绿电资源数据；

2. 闽清县可获取的基础负荷或产业负荷数据；

3. 闽清县适合选取的 AI 应用场景；

4. 闽清县验证采用一级、二级还是三级；

5. 是否完成 AI Demo；

6. AI Demo 具体应用场景；

7. 是否可以公开实验室算力参数；

8. 是否需要结合闽清县进行成本收益测算；

9. 闽清县试点方案是否写具体地点；

10. 是否需要与地方合作单位确认可公开内容。

4. 交付成果

1. 县域适配性评价指标体系；

2. 县域类型分类表；

3. 通用县域试点方案；

4. 闽清县典型验证方案；

5. “一个节点、两个平台、三类应用”示意图；

6. 三阶段产业培育路径图；

7. 商业模式画布；

8. 成本收益测算表；

9. 多主体协同机制图；

10. 风险识别与应对表；

11. 闽清县验证层级设计；

12. 报告“培育路径设计”和“闽清县典型验证方案”章节初稿。

四、三组协同关系

1. 第一组向第二组和第三组提供方向依据

第一组提供：

1. 产业定义；

2. “算随电走”核心机制；

3. 县域适配条件；

4. SWOT 分析；

5. 未来产业方向对比结果；

6. 2026—2035 技术路线图；

7. 闽清县典型验证场景代表性分析。

2. 第二组向第一组和第三组提供科学支撑

第二组提供：

1. 关键技术体系；

2. TRL 技术成熟度评价；

3. TOPSIS 关键技术排序；

4. 源网荷储算碳协同优化模型；

5. 通用县域三种场景对比仿真结果；

6. 闽清县三种场景对比仿真结果；

7. AI Demo 或 AI 应用原型结果。

3. 第三组向第一组和第二组提供落地路径

第三组提供：

1. 县域适配性筛选框架；

2. 通用县域试点方案；

3. 闽清县典型验证方案；

4. 三阶段培育路径；

5. 商业模式与收益闭环；

6. 风险识别与应对；

7. 全国县域推广路径。

五、最终报告结构建议

第一章 绪论

说明双碳、新型电力系统、AI 算力增长、县域低碳转型背景，提出研究问题、研究思路和创新点。

第二章 能源领域未来产业潜在方向研判

由第一组负责，论证县域算电协同边缘算力的前瞻性、战略性、颠覆性和未来产业属性。

第三章 支撑潜在方向的关键技术识别与评估

由第二组负责，建立关键技术体系，完成 TRL 和 TOPSIS 评价。

第四章 源网荷储算碳协同优化模型与仿真验证

由第二组负责，建立通用县域仿真模型，完成三种场景对比，并进一步开展闽清县典型场景参数替换仿真。

第五章 闽清县典型验证场景与试点方案

由第三组负责，结合第一组代表性分析和第二组仿真结果，提出闽清县资源基础、产业需求、应用场景、算力接入、试点部署和验证层级设计。

第六章 未来产业培育路径与商业模式设计

由第三组负责，提出试点验证、多点复制、生态成型三阶段路径，给出主体协同、收益机制、风险应对和政策建议。

第七章 总结与展望

总结该方向的未来产业价值、关键技术支撑、模型验证结果、闽清县可行性验证和全国县域推广价值。

六、当前阶段任务清单

1. 必须完成任务

1. 明确县域算电协同边缘算力产业定义；

2. 完成“算随电走”机制解释；

3. 完成县域适配性分析；

4. 完成 SWOT 分析；

5. 完成关键技术体系；

6. 完成 TRL + TOPSIS 技术评价；

7. 完成源网荷储算碳协同优化模型；

8. 完成通用县域三场景仿真；

9. 完成闽清县典型场景验证设计；

10. 完成三阶段培育路径。

2. 需进一步确认事项

1. 闽清县绿电资源数据；

2. 闽清县基础负荷或产业负荷数据；

3. 闽清县 AI 应用场景；

4. 闽清县验证层级；

5. AI Demo 是否开展及具体场景；

6. 实验室算力参数是否公开使用；

7. 仿真是否采用闽清县真实数据或典型数据；

8. 商业模式是否结合闽清县测算；

9. 地方合作信息是否可公开；

10. 答辩展示中的闽清县验证呈现方式。

七、总体执行原则

本作品以我国县域算电协同边缘算力未来产业为研究对象，以“算随电走”为核心机制，以关键技术评价和优化仿真为科学支撑，以闽清县典型验证场景和分阶段培育路径为可行性支撑，形成面向能源领域未来产业的系统性研究报告。