挑战杯作品任务完成时间对照表

作品名称：算随电走，绿动县域：面向未来能源的算电协同边缘算力产业生态构建与培育路径研究
最终提交时间：2026 年 8 月 20 日前
执行方式：全体成员按阶段推进。每一阶段先开会明确任务分工，各成员同步完成子任务，随后由指定成员整合为章节初稿，再进行会议讨论、集中修改，并进入下一阶段分工。整体研究内容依据作品分工方案中“未来产业方向研判—关键技术识别与模型仿真—闽清县验证与培育路径—总报告整合”的结构推进。

| 阶段 | 时间安排 | 工作内容 | 任务安排 | 阶段交付物 | 检查方式 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次会议与第一部分分工 | 2026.07.06 | 开会明确第一部分“未来产业潜在方向研判”任务 | 明确各成员负责内容、交付形式和完成时间 | 第一部分任务分工表 | 会议确认 | 已完成 |
| 第一部分并行完成 | 2026.07.06— 2026.07.12 | 各成员同步完成“未来产业潜在方向研判”子任务 | 何勇平：产业定义、SWOT 分析表；田展宏：“电随算走”与“算随电走”对比图、县域适配条件表；欧阳宇涵：未来产业方向对比表；叶以辰：县域发展基础分析文字、2026—2035 技术路线图；汤景淇：县域类型分类表、闽清县典型验证场景代表性分析 | 各子任务文字、表格、图示材料 | 队长收集并检查完整性 | 进行中 |
| 第一部分章节整合 | 2026.07.12— 2026.07.14 | 将第一部分各成员成果整合为报告章节初稿 | 罗有儒、黄新宸负责整合“潜在方向研判”章节初稿，其余成员配合修改补充 | 报告“潜在方向研判” 报告“潜在方向研判”章节初稿 | 检查逻辑衔接、图表编号、术语统一 | 未开始 |
| 第一部分讨论与修改 | 2026.07.14— 2026.07.15 | 开会讨论第一部分问题并集中修改 | 全体成员参与，队长汇总问题；各任务负责人修改对应内容 | “潜在方向研判”章节修改稿 | 会议讨论 + 修改记录 | 未开始 |
| 第二部分分工会议 | 2026.07.15 左右 | 开会确定第二部分“关键技术识别、评价与模型仿真”任务 | 根据第一部分完成情况重新分配任务 | 第二部分任务分工表 | 会议确认 | 未开始 |
| 第二部分并行完成 | 2026.07.15— 2026.07.26 | 完成关键技术体系、技术成熟度评价、源网荷储算碳模型与初步仿真设计 | 具体分工待第二次会议确定 | 关键技术体系、TRL/TOPSIS 评价、模型框架、仿真数据与假设说明 | 阶段检查 | 未开始 |
| 第二部分章节整合与修改 | 2026.07.26— 2026.07.30 | 整合“关键技术识别与评估”“模型仿真验证”章节 | 由第二次会议确定整合负责人，全体成员配合 | 第三、四章初稿及修改稿 | 会议讨论+统一修改 | 未开始 |
| 第三部分分工会议 | 2026.07.30 左右 | 开会确定第三部分“闽清县验证与培育路径”任务 | 根据第二部分模型和数据结果重新分配任务 | 第三部分任务分工表 | 会议确认 | 未开始 |
| 第三部分并行完成 | 2026.07.30— 2026.08.08 | 完成闽清县典型验证方案、三阶段培育路径、商业模式、风险应对等内容 | 具体分工待第三次会议确定 | 闽清县验证方案、培育路径图、商业模式表、风险应对表 | 阶段检查 | 未开始 |
| 第三部分章节整合与修改 | 2026.08.08— 2026.08.12 | 整合“闽清县典型验证场景”“培育路径与商业模式”章节 | 由第三次会议确定整合负责人，全体成员配合 | 第五章、第六章初稿及修改稿 | 会议讨论+统一修改 | 未开始 |
| 总报告整合 | 2026.08.12— 2026.08.15 | 整合全文，包括绪论、方向研判、技术评价、模型仿真、闽清验证、培育路径、总结 | 章节整合负责人统一格式，队长统筹 | 总报告初稿 | 全文检查 | 未开始 |
| 图表与格式统一 | 2026.08.15— 2026.08.17 | 统一图表风格、编号、图注、表注、引用和排版 | 各图表负责人修改，队长统筹 | 总报告修改稿、图表清单 | 格式检查 | 未开始 |
| 内部评审与集中修改 | 2026.08.17— 2026.08.18 | 全体成员阅读总报告，提出问题并集中修改 | 全体成员参与 | 总报告二稿 | 问题清单+修改记录 | 未开始 |
| 提交审阅 | 2026.08.19 | 提交审阅，根据反馈进行最后修改 | 队长提交，全体配合修改 | 最终提交前版本 | 外部反馈 | 未开始 |
| 最终提交 | 2026.08.20 前 | 完成作品最终版提交 | 队长统筹 | 最终报告、支撑材料、附件 | 提交检查 | 未开始 |